## Revizyon Bilgileri (hidden)
REVİZYON BİLGİLERİ
Revizyon No | Revizyon Tarihi | Revizyon Açıklaması
0 | - | İlk Yayın
1 | 2023-04-06 | - "Güçlü ve Geliştirmeye Açık Yönler" sütunu iki sütun olarak ayrıldı. - "Çalışma Grubu" "Sorumlu Birim" olarak değiştirildi.

## Liderlik, Yönetişim ve Kalite
PUKÖ DÖNGÜSÜ KAPSAMINDA EYLEM PLANI
Birim | İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI | [6 empty] | Ait Olduğu Dönem | 2023
A. LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE
| Alt Ölçütler | Güçlü Yönler | Geliştirilmeye Açık Yönler | Planla [1] | Uygula [2] | Kontrol Et [3] | Önlem Al [4] | Sorumlu Birim | İş Birliği Yapılacak Birimler
A.1. Liderlik ve Kalite | A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı | Yetki ve sorumluluk alanımızdaki görevleri yasalara uygun ve eksiksiz bir şekilde yerine getiren, teknolojik imkânlarla donanmış ve bu gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, tecrübeli, dinamik, nitelikli, istekli, yeniliğe açık, kaliteli, rekabetçi ve takım ruhu içerisinde çalışan kadroya sahip oluşumuz. |  | 1-Personele değişen mevzuata ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamak bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla eğitim verilmesi sağlanacaktır. 2-Görev ve sorumluluk konusunda bilinçlendirme ve aidiyet konusu daha sıklıkla ele alınarak hizmetiçi eğitimler verilecektir. | 1-PDB tarfından düzenlenen hizmetiçi eğitimlere katılım sağlanarak maksimum fayda sağlanmaya çalışılacaktır. (Yıl boyunca) 2-İhtiyaç duyulan konularda hizmetiçi eğitim verilmesi için PDB ile iletişime geçilecektir. (Yıl boyunca) | Gerekli kontroller yapılacaktır. | Alınan eğitimlerin yetersiz kalması durumunda eğitimlerin tekrarı istenecektir. | İMİD Başkanlığı | PDB -Bilgi İşlem Daire Başkanlığı- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
|  | Genç dinamik yeniliğe açık personele ve teknolojik imkânlarla donanmış yapıya sahip olmak |  | Yeni başlayan personel için ihtiyaç duyulan konularda hizmetiçi eğitim verilmesi sağlanacaktır. | 1-Yeni başlayan personele temel eğitimler verilecektir. (Yıl boyunca). 2-Satınalma yapan personelin ihale eğitimi alması sağlanacaktır. (Yıl boyunca) 3-Üniversitemizde düzenlenen hizmetiçi eğitimlere katılım sağlanacak ve maksimum fayda sağlanmaya çalışılacaktır. (Yıl boyunca) | Personelin aldığı teorik ve uygulamalı eğitimler sonucu yetkinlik kazanıp kazanmadığı verilen görev ve sorumluluk karşısında nasıl bir performans sergilediğinin kontrolleri birim amirleri tarafından kontrol formu ile yapılacaktır. | Eğitim sonuçları Başkanlığımız faaliyetlerine olumlu yansımadığı tespit edilirse nedeni araştırılarak eğitim alınan birime ya da kurumu geri bildirim verilerek eğitimin iyileştirilmesine katkı yapılacaktır.
| A.1.2. Liderlik | Başkanlığımızda kalite güvencesi sistemi ve kültürü benimsenmiş ve karar alma süreçleri tabana yayılarak geliştirilmesi |  | Birim Kalite Komisyonunun periyodik olarak yaptığı toplantılar tüm personelin katılımı sağlanarak alınan kararlarda etkin ve etkili olmaları sağlanacaktır. | 1-Birim Kalite komisyonu uygun zamanlarda toplantı yapacaktır. 3-Birimde personelin yetkinlikleri doğrultusunda görev dağılımı yapılacaktır.(Yıl boyunca) | Gerekli kontroller yapılacaktır. | Yapılamayan toplantılar için gerekçeler değerlendirilerek gerekli önlemler alınacaktır. Görev değişikliği olduğunda veya yeni personel göreve başladığında görev tanımı oluşturularak ilgililere tebliğ edilecektir. | İMİD Başkanlığı | Tüm birimler
| A.1.3. Birimsel Dönüşüm Kapasitesi | Üniversitemizin strateji ve politikaları doğrultusunda, eğitim-öğretim faaliyetlerinin en iyi şekilde yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla belirlenen hedeflere dönüşümün hızlı bir şekilde sağlanarak mal, hizmet ve insan kaynağı ihtiyacının karşılanması |  | Başkanlığımız stratejik planı ve performans programı ile eşgüdüm halinde, stratejik plandaki amaç ve hedefler doğrultusunda alımlar iş takvimi doğrultusunda hızlı şekilde gerçekleştirilecektir. | 1-Tüm birimlerden talepler toplanacaktır. (Yıl Boyunca) 3-İhaleli veya ihalesiz alım süreçleri başlatılacaktır. (Yıl Boyunca) 4-Alım süreci tamamlanarak birimlere teslimi yapılacaktır. (Yıl Boyunca) | Birim Faaliyet Raporu, EKAP sonuç ilanı, Taşınır İşlem Fişi, Muayene Raporu | Varsa eksikliler giderilecektir. | İMİD Başkanlığı | Tüm birimler
|  |  | Bütçe imkânları ile ekonomideki dalgalanmalara müdahale edilememesi sebebiyle alımlardaki gerçekleştirme oranları | 1-Bütçe imkânları ile ekonomideki dalgalanmalara müdahale edilememesi sebebiyle alımlar toplu halde ve önceliklendirerek yapılacaktır. 2-Birimlerden şartnamelerin zamanında gelmesi sağlanacaktır. | 1-Tüm birimlerden talepler toplanacaktır.(Yıl Boyunca) 2-Birimlerden şartnamelerin zamanında gelmesi için yazışmalar yapılacaktır. Ayrıca birim yöneticileri ile iletişime geçilecektir. (Yıl Boyunca) 3-Alan itibariyle benzer özelliklere sahip birimlerin talepleri önceliklendirilerek toplu alım süreçleri yapılacaktır.(Yıl Boyunca) | Birim Faaliyet Raporu, EKAP sonuç ilanı, Taşınır İşlem Fişi, Muayene Raporu | Varsa eksikliler giderilecektir.
| A.1.4. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları | Başkanlığımızda kalite güvencesi kültürünü geliştirmek için Birim Kalite Komisyonu oluşturulmuştur. |  | Başkanlığımız Birim Kalite Komisyonu PUKÖ temelli eylem planı hazırlanması, personelin iş ve işlemlerinin izlenmesi, hataların giderilmesi ve süreç yönetimi amacıyla periyodik olarak değerlendirme toplantıları yapacaktır. | Birim Kalite Komisyonu uygun zamanlarda toplanacak iş ve işlemler üzerinde geliştirici ve iyileştirici çalışmalar yapmaya devam ederek kalite kültürünün gelişmesini sağlayacaktır. (yıl boyunca) | Faaliyet Raporuyla ve yerinde kontrol edilecektir. | İşleyişte ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi için çalışmalar yapılacaktır. | İMİD Başkanlığı | Tüm birimler
|  |  | Başkanlığımızda kalite kültürünün gelişimini ölçmek ve izlemek ve kalite kültürünü geliştirmek için yapılacak uygulamalar hususunda çalışmalar başlatılması | PUKÖ çevrimi Başkanlığımız faaliyetlerinde kullanılacaktır. | Başkanlığımız faaliyetlerinin birim personeli tarafından Planla, Uygula, Kontrol Et ve Önlem Al çevrimine göre yürütülmesi sağlanacaktır.(Yıl boyunca) | Faaliyet Raporuyla ve yerinde kontrol edilecektir. | PUKÖ çevriminin tüm süreçlerde uygulanabilmesi için gelecek yıllarda çalışmalara devam edilecektir.
| A.1.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik | Kalite güvencesi kapsamında sorumluluklarımızla doğru orantılı olarak, göstermiş olduğumuz performans sonuçlarıyla ilgili düzenli, güvenli ve güncel bilgileri kolay erişilebilir şekilde paylaşarak kamuoyunu bilgilendirmek. |  | Başkanlığımız iş ve işlemlerine ilişkin faaliyetlerimiz, İlanlarımız, duyurularımız KVKK uygun olarak birim web sayfasında duyurulacaktır. | 1-Başkanlığımız iş ve işlemlerine ilişkin her türlü faaliyetimiz hesap verilebilirlik ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda olacaktır. 2-Birim Faaliyet Raoru web sayfası aracılığı ile duyurulacaktır.( Her yıl) 3-İhale ilanlarının Ekap,Yerel Gazete, İnternet Haber Sitesi ve web sayfamızda yayınlacaktır. (sürekli) 4-Doğrudan Teminler EKAP'tan yayınlanacaktır. 5-Lojman tahsisleri ile ilgili ilan ve sonuçları Web sayfamızda yayınlanacaktır. | Birim faaliyet raporunun kontrolü yapılacaktır. Kamu Konutları tahsisine ilişkin duyurular ile ihale ve doğrudan teminlere ilişkin duyurular ilgili personel ve Web sayfası sorumlusu tarafından kontrolü sağlanacaktır. | Birim web sayfasından sorumlu personele Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından eğitim verilmesini sağlayarak sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi sağlamak | İMİD Başkanlığı | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar | A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar | Misyon ve Vizyonumuzun tanımlanmış ve web sayfamızda yayınlanmış ve birim personeli tarafından benimsenmiş olması. |  | 1-Başkanlığımız misyon, vizyon ve temel değerleri birim internet sayfasında paylaşacaktır. 2-Başkanlığımızda göreve başlayan personele uyum eğitiminde Üniversitenin ve birimin misyon, vizyon ve temel değerleri hakkında bilgilendirme yapılacaktır. 3-Periyodik olarak birim personeline misyon ve vizyonumuz hatırlatılacaktır. | 1-Web Sorumlusu ve Kalite Komisyonu tarafından birimin misyon, vizyon ve temel değerlerinin web sayfasında yayınlanma durumu kontrol edilerek eksiklikler tamamlanacaktır. (sürekli) 2-Başkanlığımızda göreve yeni başlayan personele en geç bir ay içinde uyum eğitimi verilerek Üniversitenin ve birimin misyon, vizyon ve temel değerleri hakkında bilgilendirme yapılacaktır. | Birim Kalite Komisyonu tarafından misyon, vizyon ve temel değerlerin yayınlanıp yayınlanmadığı kontrol edilecektir. | Web sayfası sorumlusu tarafından sürekli kontrol edilerek ve yeni başlayan personele eğitimlerin verilmesini sağlamak. | İMİD Başkanlığı | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı
| A.2.2. Stratejik Amaç ve Hedefler | 2022-2024 Birim Stratejik Planında Strarejik amaç ve hedeflerin belirlenmiş olması. |  | 2022-2024 Birim stratejik Planında 2023 yılı hedeflerine ulaşılmaya çalışılacaktır. | 1-Bütçe ve esasları dahilinde Başkanlığımıza verilen bütçenin birimlerin talepleri doğrultusunda dağılımı yapılarak, birimlerden teknik şartnameler istenerek takvim dahilinde alımlar gerçekleştirilecektir. (Yıl boyunca) 2-Başkanlığımız Stratejik planı ve performans programını ile eşgüdüm halinde alımlar gerçekleştirilecektir (Sürekli) 3-2023 yılında Başkanlığımız hedef göstergelerinin gerçekleşmesi için gerekli çalışmalar yapılacak, yıl sonunda Faaliyet Raporunda yayınlanacaktır.(Ocak 2024) | Stratejik Planda yer alan hedef göstergelerdeki gerçekleşmeler kontrol edilecektir. | Daha sağlıklı ve etkili planlama ve gerçekleştirme yöntemleri üzerinde çalışılacaktır. | İMİD Başkanlığı | Tüm birimler
| A.2.3. Performans Yönetimi | Üniversitemiz Stratejik planında yer alan performans göstergelerindeki hedeflerini gerçekleştirilme yönündeki üstün gayret ve çalışmalarımız sonucu yüzde yüz gerçekleştirilmiş olmamız. |  | Üniversitemiz Stratejik planında yer alan performans göstergelerindeki hedefler gerçekleştirilecektir. | 1-Akademik birimlerden gelecek olan eğitim amaçlı araç-gereç talepleri birimimizce verilen ödenekler dahilinde karşılanarak, ilgili gösterge hedefine ulaşılmasına destek olunacaktır. (Yıl boyunca) 2-Akademik birimlerden gelecek olan araştırma amaçlı araç- gereç talepleri birimimizce verilen ödenekler dahilinde karşılanarak, ilgili gösterge hedefi ulaşılmasına destek olunacaktır. (Yıl boyunca) | Karşılanan malzemelerin Taşınır İşlem Fişleri ile kontrol edilecektir. | Ödenek eksikliği kaynaklı yapılamayan alımlar için üst yönetim ile iletişime geçilecektir. | İMİD Başkanlığı | Genel Sekreterlik
A.3. Yönetim Sistemleri | A.3.2. İnsan Kaynakları Yönetimi | Başkanlığımız, kendi yetki ve sorumluluğundaki görevleri yasalara uygun ve eksiksiz bir şekilde yerine getiren, teknolojik imkanlarla donanmış ve bu gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, tecrübeli, dinamik, nitelikli, istekli, yeniliğe açık, kaliteli, rekabetçi ve takım ruhu içerisinde çalışan kadroya sahip oluşumuz. |  | Kadroyu korumaya çalışılacaktır. Personelin kaynaştıcı ve aidiyetini artırıcı sosyal faaliyetler düzenlenecektir. | Spor turnuvaları, hafta sonu kahvaltıları ve geziler düzenlenecektir. (Yıl boyunca) | Birim Kalite komisyonu tarafından takip edilecektir. | Gezi düzenlenecek yerler hakkında kalite birimi tarafından toplantı günleri belirlenerek personelin görüşleri alınacaktır. | İMİD Başkanlığı | Personel Daire Başkanlığı
|  |  | Başkanlığımızın Üniversitemizin destek birimi olması nedeniyle geniş bir iş yelpazesine sahip olması nedeniyle iş yoğunluğunun fazla olması, yetişmiş personelin yer değişikliği veya görevden ayrılması sebebiyle personel eksikliği. | Başkanlığımz sorumluluğundaki her görev için gerekli asgari insan kaynağını planlanarak üst yünetim ile paylaşılacaktır. | Üst yönetim ve PDB na insan kaynakları hakkında bilgi verilecektir. (Yıl boyunca) | İş sayısı, işlere harcanan toplam süre ile insan kaynağının oranları kontrolü sağlanacaktır. | Personel açığı kapatılamamışsa tekrar üst yönetimle paylaşılacak ve gerekli yazışmalar yapılacaktır. | İMİD Başkanlığı | Personel Daire Başkanlığı
| A.3.3. Finansal Yönetim | Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kapsamında Üniversitemize tahsis edilen bütçe ödeneklerinin Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Genel Sekreterliğimizin başkanlığında yapılan toplantılarla ihtiyaçların belirlenerek planlama dahilinde ödeneklerin dağıtılmasındaki birimler arası işbirliği yapmak. |  | Başkanlığımıza gelen satınalma istekleri, Bütçe ve esasları dahilinde gerçekleştirilecektir. | 1-Başkanlığımıza gelen satınalma istekleri, bütçe ve esasları dahilinde doğrudan temin ve ihale mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilecektir.(Yıl boyunca) 2-Ekonomideki dalgalanmalardan en az düzeyde entkilenmek için mümküm mertebe toplu alımları yapılacaktır. (Yıl boyunca) | Gelen taleplerin karşılanma miktarları ile kontrol edilecektir. | Aksaklıklar tespit edilip giderilmeye çalışılacaktır. | İMİD Başkanlığı | Tüm birimler
|  |  | Üniversitemize verilen ödeneklerin yetersizliği ve ekonomideki dalgalanmanın piyasaya etkisi nedeniyle ihtiyaç duyulan ödenek ihtiyacı. | Yatırım programına alınan malzeme hariç yeni taleplerin acil olmadığı durumlarda öncelendirilerek alımına gidilecektir. | Talepler yatırım programı ve bütçe dahilinde karşılanacaktır. Bütçe sınırını aşan talepler için üst yönetimle iletişime geçilerek ek ödenek talep edilecektir. Ek ödenek talebi uygun görülürse Başkanlığımızca alımlar gerçekleştirilecektir. (Yıl boyunca) | Taleplerin yatırım programında olup olmadığı Satınalma ve ihale servisince kontrolü sağlanacaktır. | Bütçe Durumuna göre Genel Sekreterlik ve Strateji Geliştirme Başkanlığından ödenek talep edilecektir. | İMİD Başkanlığı | Tüm birimler
| A.3.4. Süreç Yönetimi | Başkanlığımız, kendi yetki ve sorumluluğundaki görevleri yasalara uygun ve eksiksiz bir şekilde yerine getiren, tecrübeli, dinamik, nitelikli, istekli, yeniliğe açık, kaliteli, rekabetçi ve takım ruhu içerisinde çalışan kadroya sahip oluşumuz ve süreç yönetimindeki görev tanımları, iş akış süreçleri, form vb. uygulamaları başarı ile tamamlamamız |  | Başkanlığımız görev yetki ve sorumluluğunda bulunan görev tanımı, form ve iş akış süreçlerinin sayısı artırılacaktır. | 1-Başkanlığımız sorumluluğundaki görevler kontrol edilerek eksik olan görev tanımı, form ve iş akış süreçleri hazırlanacak, kalite Koordinatörlüğne gönderilerek yayınlanması sağlancaktır. (Yıl boyunca) | Web sayfamızda yayınlanan iş akış süreci yapılan faaliyet ile kontrol edilecektir. | Eksiklik varsa gerekli önlemler alınacaktır. | İMİD Başkanlığı | Kalite Koordinatörlüğü
A.4. Paydaş Katılımı | A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı |  | Dış paydaşlarla toplantılar ile anket uygulamalarındaki eksiklikler. | Birim Kalite Komisyonu periyodik olarak toplantılar yapacaktır. | 1-Birim Kalite Komisyonu toplantılarına tüm personelin katılımı sağlanarak karar alma süreçlerine dahil edilecektirler. (Yıl boyunca) 2-Kalite güvence sistemi süreçleri açısından değerlendirilmesi yapılmayan konulara ilişkin Kalite koordinatörlüğü ile iletişime geçilecektir. (Yıl boyunca) | Gerekli kontroller yapılacaktır. | İstenilen sayıda toplantı yapılamadığında gerekçeleri incelenerek uygun önlemler alınacaktır. Memnuniyet oranlarındaki düşüklüğü gidermek üzere çalışmalar başlatılacaktır. | İMİD Başkanlığı | Kalite Koordinatörlüğü İç ve Dış Paydaşlar
Açıklamalar
[1] Belirlenen güçlü yanların iyileştirilmesi geliştirmeye açık yönlerin de güçlü yöne evrilmesi için yıl içerisinde uygulanmak üzere neler planlanmaktadır? Varsa ulaşılmak istenen hedefler ve performans göstergeleri nelerdir?
[2] Planlanan eylemler hangi takvimle nasıl uygulanacaktır?
[3] Ulaşılmak istenen hedeflere ve/veya performans göstergelerine ulaşılıp ulaşılmadığı nasıl kontrol edilecektir?
[4] Güçlü yöne evrilen geliştirmeye açık yönlerle iyileştirilen güçlü yönlerin devamı için neler yapılacak, ne gibi standartlar getirilecektir?